KGM 400대 판매 프로젝트
본부 간 역할 분리 및 실행 구조

- 프로젝트 목적

400대 완판 (단기 집중)
콘텐츠 기반 유입 → 상담 → 계약까지 일관된 구조 구축
속도 중심 운영 (완성도보다 전환율 우선)

- 전체 흐름

세일즈본부 → 콘텐츠본부 → 프로덕트본부 → 세일즈본부 → 고객 → 계약

세일즈본부
스크립트 작성 → DB 배포 → 상담 및 계약

콘텐츠본부
스크립트 기반 영상 제작

프로덕트본부
랜딩페이지 + 실시간 수량 시스템 구축

고객
영상 및 광고 유입 → 문의

세일즈본부
상담 → 계약 진행

- 본부별 역할

세일즈본부

목적
유입된 고객을 계약으로 전환

업무
상담 스크립트 작성 및 확정
영상 수령 후 기존 DB 고객 대상 배포
전화 및 카톡 상담 대응
계약 진행 및 마감

핵심
DB를 활용한 빠른 유입 확보
상담은 짧고 빠르게 진행
고객에게 선택권을 주지 않고 추천 중심으로 진행
모든 상담은 계약으로 연결

콘텐츠본부

목적
고객 유입 및 1차 설득

업무
세일즈본부 스크립트 기반 영상 제작
단일 영상 제작

영상 방향
장기렌트 중심 설명
가격 및 조건 전달
한정 수량 및 긴급성 강조

제한사항
최저가, 전국 최저 등 표현 사용 금지

핵심
단순하고 명확하게
고객이 바로 문의하게 만드는 구조

프로덕트본부

목적
유입을 계약까지 연결하는 구조 구축

업무
랜딩페이지 제작
상담 연결 구조 구축 (전화 / 카톡)
계약 진행 동선 설계

핵심 기능
실시간 수량 표시 (400대 기준, 계약 시 차감)
핵심 정보만 노출 (복잡한 설명 제거)
즉시 상담 연결 구조

핵심
고객이 고민하지 않게 만든다
유입 즉시 상담으로 이어지게 설계

- 실행 흐름

세일즈본부
스크립트 작성 및 확정

콘텐츠본부
영상 제작

프로덕트본부
페이지 및 수량 시스템 구축

세일즈본부
DB 대상 영상 배포 및 유입 대응

고객
전화 또는 카톡 문의

세일즈본부
상담 후 계약 진행

- 상담 운영 기준

영상에서 1차 설명 완료
상담에서는 추가 설명 최소화
렌트 중심 제안
리스 및 할부는 상담 단계에서 추가 제안

- 운영 원칙

고객에게 선택을 맡기지 않는다
모든 흐름은 계약으로 연결한다
상담은 짧고 명확하게 진행한다
수량 제한을 지속적으로 인지시킨다
브랜드 정책 위반 요소는 배제한다